## Leyenda
Control de avance de sprints - SmartPass Piura
Hojas: 'Sprint 1' y 'Sprint 2' (burndown por tarea) y 'General' (avance acumulado del proyecto).
Cómo usarlo: en cada hoja de sprint edita la 'Semana real de cierre' de cada tarea (columna D, en azul). Los gráficos se actualizan solos.
Las horas estimadas son la planificación del equipo. Los valores reales precargados son DE EJEMPLO: reemplázalos antes de entregar.
Burndown ideal = descenso lineal; planificado = según la semana prevista de cada tarea; real = según la semana en que realmente se cerró.
Para el informe: copia cada gráfico (clic derecho > Copiar) y pégalo en Word como imagen.

## Sprint 1
Sprint 1: Módulo Portal del Pasajero (S5-S8)
Celdas en azul = datos que debes editar. Las horas son estimaciones de planificación; la 'Semana real de cierre' son datos de EJEMPLO: reemplázalos con tu registro real (Trello / commits de GitHub).
Tarea | Horas estimadas | Semana planificada | Semana real de cierre
BPM Registrar Usuario | 3 | 5 | 5
BPM Recargar Saldo | 3 | 5 | 5
BPM Generar Código QR | 3 | 6 | 6
Caso de Uso Registrar Usuario | 2 | 6 | 6
Caso de Uso Recargar Saldo | 2 | 6 | 6
Caso de Uso Generar Código QR | 2 | 7 | 7
Diagrama de Secuencia Registrar Usuario | 3 | 7 | 7
Diagrama de Secuencia Recargar Saldo | 3 | 7 | 8
Diagrama de Secuencia Generar Código QR | 3 | 7 | 8
Diccionario de datos (Usuario y Recarga) | 3 | 7 | 7
Prototipos (3 pantallas) | 9 | 8 | 8
Algoritmo Core (3 procesos) | 22 | 8 | 8
Pruebas funcionales PF0001-PF0003 | 6 | 8 | 8
Total del sprint (horas) | 64
Burndown del sprint (horas pendientes al cierre de cada semana)
Semana | Pendiente ideal | Pendiente planificado | Pendiente real
Inicio | 64 | 64 | 64
S5 | 48 | 58 | 58
S6 | 32 | 51 | 51
S7 | 16 | 37 | 43
S8 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Sprint 2: Validación de Pago y Panel Administrativo (S9-S12)
Celdas en azul = datos que debes editar. Las horas son estimaciones de planificación; la 'Semana real de cierre' son datos de EJEMPLO: reemplázalos con tu registro real (Trello / commits de GitHub).
Tarea | Horas estimadas | Semana planificada | Semana real de cierre
BPM Validar Pago con QR | 3 | 9 | 9
BPM Registrar Transacción | 3 | 9 | 9
BPM Generar Reporte de Recaudación | 3 | 10 | 10
Caso de Uso Validar Pago con QR | 2 | 10 | 10
Caso de Uso Registrar Transacción | 2 | 10 | 10
Caso de Uso Generar Reporte | 2 | 10 | 11
Diagrama de Secuencia Validar Pago | 3 | 11 | 11
Diagrama de Secuencia Registrar Transacción | 3 | 11 | 11
Diagrama de Secuencia Generar Reporte | 3 | 11 | 11
Diccionarios de datos (5 tablas) | 4 | 11 | 11
Prototipos (3 pantallas) | 9 | 12 | 12
Algoritmo Core (3 procesos) | 34 | 12 | 12
Pruebas funcionales PF0004-PF0006 | 6 | 12 | 12
Total del sprint (horas) | 77
Burndown del sprint (horas pendientes al cierre de cada semana)
Semana | Pendiente ideal | Pendiente planificado | Pendiente real
Inicio | 77 | 77 | 77
S9 | 57.75 | 71 | 71
S10 | 38.5 | 62 | 64
S11 | 19.25 | 49 | 49
S12 | 0 | 0 | 0

## General
Avance general del proyecto (horas acumuladas, estimado vs realizado)
Planificación/Diseño y Medición/Cierre se editan aquí; los Sprints se calculan desde sus hojas.
Semana | Plan: planificación y diseño | Plan: Sprint 1 | Plan: Sprint 2 | Plan: medición y cierre | Plan semanal | Plan acumulado | Real: planificación y diseño | Real: Sprint 1 | Real: Sprint 2 | Real semanal | Real acumulado | % plan | % real
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.158% | 2.807%
2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6.316% | 6.316%
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 | 9.474% | 9.474%
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | 12.63% | 12.63%
5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 49 | 7 | 6 | 0 | 13 | 49 | 17.19% | 17.19%
6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 63 | 7 | 7 | 0 | 14 | 63 | 22.11% | 22.11%
7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | 84 | 7 | 8 | 0 | 15 | 78 | 29.47% | 27.37%
8 | 7 | 37 | 0 | 0 | 44 | 128 | 7 | 43 | 0 | 50 | 128 | 44.91% | 44.91%
9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 6 | 6 | 134 | 47.02% | 47.02%
10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 7 | 7 | 141 | 50.18% | 49.47%
11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 156 | 0 | 0 | 15 | 15 | 156 | 54.74% | 54.74%
12 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 205 | 0 | 0 | 49 | 49 | 205 | 71.93% | 71.93%
13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 215 | [5 empty] | 75.44%
14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 225 | [5 empty] | 78.95%
15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 237 | [5 empty] | 83.16%
16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 249 | [5 empty] | 87.37%
17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 273 | [5 empty] | 95.79%
18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 285 | [5 empty] | 100%
Avance real a la semana 12 |  |  | 71.93%
Avance planificado a la semana 12 |  |  | 71.93%